## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 信箱收信 | 作为一个写信的人，我希望通过信箱放置收到的来信， | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story | 信箱搜索功能 | 做为一个写信的人希望可以通过搜索，快速搜到来信 | Initial Feature | Not Done | 4 | 92 |  |  | 4
3 | 1 | 1 | user story | 来信的收藏功能 | 作为一个写信的人，希望可以收藏某些来信 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 我的 信息更改 | 作为一个写信的人，希望可以更改自己的昵称和头像 | Initial Feature | Not Done | 3 | 91 |  |  | 3
5 | 1 | 1 | user story | 消息通知开关 | 作为一个写信的人，希望可以通过开关控制消息通知 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
6 | 1 | 1 | user story | 帮助与反馈功能 | 作为一个写信的人，希望可以通过一个界面，反馈给客服我遇到的问题 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1
7 | 1 | 1 | user story | 收藏夹功能 | 作为一个写信的人，希望可以通过收藏夹找到所有收藏的页面 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1
8 | 1 | 1 | user story | 回收站功能 | 作为一个写信的人，希望可以通过回收站找到最近删除的信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 |  |  | 2
9 | 1 | 1 | user story | 写信数 | 作为一个写信的人，希望通过写信的数找到自己写过的信件 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1
10 | 1 | 1 | user story | 分享功能 | 作为一个写信的人，希望通过点击分享界面找到自己分享出去的界面 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
Total | [7 empty] | 22
|  |  |  | 音频分类 | 作为一个用户，我希望能够有一个音频分类，方便我能找到想要的类型音频
|  |  |  | 人声选择 | 作为家长，我希望有一个人声选择功能，有值得选择的男女声，供我挑选发现孩子喜欢的声音，获得更好的体验
|  |  |  | 快速搜索音频 | 作为一个家长，我希望可以通过故事或书籍的名称快速搜索到我想要的音频
|  |  |  | 音频下载 | 作为用户，我希望可以下载音频，可以根据自己的喜好下载音频
|  |  |  | 音频收藏 | 作为用户，我希望可以收藏一些合适的音乐，以便下次使用
Note on H12: Luc Segers: total amount of estimated hours
Note on I14: Luc Segers: total amount of estimated hours