## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
| 需求 | 5 个工作日 | 2019-10-16 | 2019-10-20
| 制定项目章程 | 1 个工作日 | 2019-10-16 | 2019-10-17
| 制定需求说明书 | 1 个工作日 | 2019-10-17 | 2019-10-18
| 界面原型绘制 | 3 个工作日 | 2019-10-18 | 2019-10-20
| 规划 | 5 个工作日 | 2019-10-21 | 2019-10-25
| 规划范围 | 5 个工作日 | 2019-10-21 | 2019-10-25
| 软件架构设计说明书 | 4 个工作日 | 2019-10-21 | 2019-10-25
| 界面设计说明书 | 3 个工作日 | 2019-10-22 | 2019-10-25
| 数据库设计说明书 | 3 个工作日 | 2019-10-22 | 2019-10-25
| 测试计划及测试用例 | 3 个工作日 | 2019-10-22 | 2019-10-25
| 创建WBS | 2 个工作日 | 2019-10-23 | 2019-10-25
| 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2019-10-24 | 2019-10-25
| 规划时间 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 排列工作包顺序 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 估算资源 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 估算持续时间 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 制定进度计划 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 规划质量 | 3 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-28
| 制定测试计划 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 制定测试用例 | 2 个工作日 | 2019-10-26 | 2019-10-28
| 规划人力资源 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 制定人力资源计划 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 制定人员配备管理计划 | 1 个工作日 | 2019-10-26 | 2019-10-28
| 规划沟通 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 制定沟通管理计划 | 1 个工作日 | 2019-10-25 | 2019-10-25
| 规划风险 | 1 个工作日 | 2019-10-28 | 2019-10-28
| 识别风险 | 1 个工作日 | 2019-10-28 | 2019-10-28
| 风险分析 | 1 个工作日 | 2019-10-28 | 2019-10-28
| 制定风险登记册 | 1 个工作日 | 2019-10-28 | 2019-10-28
| 规划整合 | 1 个工作日 | 2019-10-29 | 2019-10-29
| 执行与监控 | 55 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-25
| 项目执行 | 50个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-20
| 前台模块 | 35 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 注册登录 | 4 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 首页（私密写） | 7 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 一起写 | 7 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 信箱 | 4 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 我的 | 4 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 写信页面 | 4 个工作日 | 2019-10-30 | 2019-12-05
| 后台模块 | 15 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 登录注册 | 3 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 用户管理 | 4 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 信件管理 | 3 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 反馈管理 | 2 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 信纸管理 | 4 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 系统管理 | 4 个工作日 | 2019-12-06 | 2019-12-20
| 项目监控 | 5 个工作日 | 2019-12-21 | 2019-12-25
| 各项指标监控 | 2 个工作日 | 2019-12-21 | 2019-12-25
| 监控评审 | 1 个工作日 | 2019-12-21 | 2019-12-25
| 变更评审 | 2 个工作日 | 2019-12-21 | 2019-12-25
| 项目验收 | 4 个工作日 | 2019-12-26 | 2019-12-30
| 收尾 | 3 个工作日 | 2019-12-31 | 2020-01-02
| 项目终验 | 3 个工作日 | 2019-12-31 | 2020-01-02
| 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2019-12-31 | 2020-01-02