## 工作表1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始时间估算(h) | 优先级
1 | 1 | 1 | 第三方登录 | 作为用户，我希望能够使用第三方登录 | Initial Feature | Not Done | 4 | 95
2 | 1 | 1 | 短信登录 | 作为用户，我希望能够使用短信验证码快速登录 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97
3 | 1 | 1 | 编辑信件 | 作为用户，我希望能够编辑之前所写的信件 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90
4 | 1 | 1 | 个性化设置 | 作为用户，我希望为所写的信件设置不同的样式 | Initial Feature | Not Done | 5 | 80
5 | 1 | 1 | 删除信件 | 作为用户，我希望能够删除不想保留的信件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85
6 | 1 | 1 | 恢复信件 | 作为用户，我想能够恢复误删的信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 78
7 | 1 | 1 | 信件分类 | 作为用户，我希望写给不同人的信件能够分类 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
8 | 1 | 1 | 查看信件 | 作为用户，我希望能够查看自己所写的信件 | Initial Feature | Not Done | 3 | 94
9 | 1 | 1 | 管理收信人 | 作为用户，我希望能够添加和删除收信人 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
10 | 2 | 2 | 一起写使用指南 | 作为一个新手用户，我希望能够有一个一起写使用指南，以便于方便我了解这个软件功能和使用情况来知道自己使用和判断是否满足自我的需求。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 96
11 | 2 | 2 | 新建一起写主题 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建主题，以便于我有一个简单的分类和共同记录轨迹故事的私人空间 | Initial Feature | Not Done | 4 | 97
12 | 2 | 2 | 删除一起写主题 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除主题，以便于我及时清除不需要的主题分类，维护主题列表 | Initial Feature | Not Done | 2.5 | 80
13 | 2 | 2 | 新建一起写信件 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建一起写信件，以便于随时记录心情、轨迹故事 | Initial Feature | Not Done | 3.5 | 96
14 | 2 | 2 | 查看一起写信件 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个查看一起写信件，以便于时常回忆彼此的故事以及当时的心情 | Initial Feature | Not Done | 2.5 | 96
15 | 2 | 2 | 删除一起写信件 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除一起写信件，以便于处理轨迹树，清除不愿意留存的故事 | Initial Feature | Not Done | 2 | 81
16 | 2 | 2 | 操作后跳转 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建、删除等操作后的跳转，以便于增强我的用户体验，使用感流畅 | Initial Feature | Not Done | 2 | 35
17 | 2 | 2 | 邀请一起写成员 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个邀请一起写的成员，以便于我选择一起写和共同记录轨迹故事的对象 | Initial Feature | Not Done | 4 | 91
18 | 2 | 2 | 删除一起写成员 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除一起写的成员，以便于自己剔除或者修改成员来更好的记录 | Initial Feature | Not Done | 3.5 | 79
19 | 2 | 2 | 下滑过程回到顶部 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个下滑过程回到顶部，以防止书写过程以及后期翻阅过程内容太多，不易返回 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 21
20 | 2 | 2 | 打包成信 | 作为一个情感分享者，我希望能够有一个打包成信，以便于多篇信件包装分享以及实体印刷邮寄 | Initial Feature | Not Done | 6 | 57
21 | 2 | 2 | 分享链接 | 作为一个情感分享者，我希望能够有一个分享链接，能够复制链接发送给自己的微信或者qq好友查看，以便于被分享者可以查看内容，体悟情感 | Initial Feature | Not Done | 5 | 55
22 | 3 | 3 | 信件使用指南 | 作为一个新用户，我希望自己可以通过观看新手指南查看如何使用用户邮箱。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95
23 | 3 | 3 | 信箱收藏功能 | 作为一个新用户，我希望可以通过点亮收藏标志来标记我的信件 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97
24 | 3 | 3 | 信件的取消收藏功能 | 作为一个用户，我希望可以通过点击标志取消我之前收藏过的信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
25 | 3 | 3 | 信件的打开功能 | 作为一个用户，我希望自己在信箱中打开信件获取详情内容 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80
26 | 3 | 3 | 信箱的缩略显示 | 作为一个用户，我希望可以在浏览信箱时看到一部分内容 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85
27 | 3 | 3 | 信件的删除功能 | 作为一个用户，我希望把无用的邮件放到回收站中 | Initial Feature | Not Done | 2 | 78
28 | 3 | 3 | 信件的搜索功能 | 作为一个用户，我希望可以通过搜索关键词找到我想要的信件 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 90
29 | 3 | 3 | 修改个人信息 | 作为一个用户，我希望可以通过一个界面更改自己的用户信息 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95
30 | 3 | 3 | 修改个人昵称 | 作为一个用户，我希望可以修改自己的昵称 | Initial Feature | Not Done | 4 | 97
31 | 3 | 3 | 修改个人头像 | 作为一个用户，我希望可以更改我自己的头像 | Initial Feature | Not Done | 4 | 90
32 | 3 | 3 | 查看注册手机号 | 作为一个用户，我希望可以查看我注册时使用的手机号 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80
33 | 3 | 3 | 系统更新通知 | 作为一个用户，我希望可以收到版本更新的消息 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85
34 | 3 | 3 | 查看写信数 | 作为一个用户，我希望可以看到我写过的信件总数 | Initial Feature | Not Done | 2.5 | 78
35 | 3 | 3 | 查看信件数 | 作为一个用户，我希望可以看到我分享过的信件总数 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
36 | 3 | 3 | 收藏夹功能 | 作为一个用户，我希望可以通过收藏夹查看我收藏过的信件 | Initial Feature | Not Done | 3 | 94
37 | 3 | 3 | 回收站功能 | 作为一个用户，我希望可以通过回收站找到删除过的信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
38 | 3 | 3 | 回收站删除功能 | 作为一个用户，我希望可以在回收站里面彻底删除信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95
39 | 3 | 3 | 收藏夹管理功能 | 作为一个用户，我希望在收藏夹里面删除信件 | Initial Feature | Not Done | 6 | 97
40 | 3 | 3 | 设置界面 | 作为一个用户，我希望通过按钮管理消息提示开关 | Initial Feature | Not Done | 5 | 90
41 | 3 | 3 | 修改密码 | 作为一个用户，我希望可以修改我的密码 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80
42 | 3 | 3 | 退出登录 | 作为一个用户，我希望可以切换用户登录 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85
43 | 3 | 3 | 查看帮助 | 作为一个用户，我希望可以通过帮助页面查看如何使用软件 | Initial Feature | Not Done | 4 | 78
44 | 3 | 3 | 反馈功能 | 作为一个用户，我希望可以通过反馈界面把内容传给客服 | Initial Feature | Not Done | 6 | 90
45 | 4 | 4 | 用户画像 | 作为一个系统管理员，我希望能够对所有用户进行性别，年龄，用户比例等的分析管理 | Initial Feature | Not Done | 2 | 78
46 | 4 | 4 | 用户统计 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据APP的使用情况对用户进行统计，以便于我了解用户 | Initial Feature | Not Done | 4 | 77
47 | 4 | 4 | 用户使用情况搜索 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据用户的使用情况进行搜索，以便于我更快的查询数据 | Initial Feature | Not Done | 3 | 75
48 | 4 | 4 | 信件统计 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户书写或分享的信件进行统计，以便于我更好的分析了解用户的喜好和需求 | Initial Feature | Not Done | 3 | 68
49 | 4 | 4 | 信件数据查询 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户书写的信件进行查询，以求进一步了解用户 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65
50 | 4 | 4 | 信件搜索 | 作为一个系统管理员，我希望能够按照某些情况对信件进行搜索 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70
51 | 4 | 4 | 私密写信件管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对私密写相关信件进行统一管理，以便进行相应操作 | Initial Feature | Not Done | 2.5 | 78
52 | 4 | 4 | 一起写信件管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对一起写相关信件进行统一管理，以便进行相应操作 | Initial Feature | Not Done | 3.5 | 75
53 | 4 | 4 | 通知管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够发布一些相关通知或消息，以此让用户了解应用 | Initial Feature | Not Done | 3 | 60
54 | 4 | 4 | 分享管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户分享的信件进行管理 | Initial Feature | Not Done | 7 | 55
55 | 5 | 5 | 管理员统计 | 作为一个系统管理员，我希望能够对管理员的具体信息了解，以便进行管理 | Initial Feature | Not Done | 4 | 81
56 | 5 | 5 | 管理员管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对管理员进行管理，以便管理人员 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80
57 | 5 | 5 | 用户详情统计 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户具体信息了解，以便我了解用户 | Initial Feature | Not Done | 5 | 79
58 | 5 | 5 | 用户管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户删除添加，以便进行管理 | Initial Feature | Not Done | 3 | 73
59 | 5 | 5 | 信纸统计 | 作为一个系统管理员，我希望能够对信纸数量样式了解，以便管理 | Initial Feature | Not Done | 3 | 74
60 | 5 | 5 | 信纸管理 | 作为一个系统管理员，我希望能够对信纸进行增加删除，以便管理 | Initial Feature | Not Done | 5 | 72
61 | 5 | 5 | 后台管理登录 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据管理者账号密码登录，有助于系统的安全性 | Initial Feature | Not Done | 4 | 88
62 | 5 | 5 | 显示账户名称 | 作为一个系统管理者，我希望能够根据登录账号显示账户名称，方便记录操作 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60
63 | 5 | 5 | 退出后台管理 | 作为一个系统管理者，我希望能够退出登录，有利于系统安全 | Initial Feature | Not Done | 3 | 59

## sprint1
Total Remaining
| TODAY: | 2019/11/11（第十一周周一） |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第一个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 22
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
1 | 作为用户，我希望可以使用第三方登录 | qq,微信登录接口 | 曾雨晴 | Not Done | 3
|  | 页面登录功能 | 安文悦 | Not Done | 1
2 | 作为用户，我希望可以使用短信验证码登录 | 验证码登录 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 验证码接口 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
3 | 作为用户，我希望能够编辑之前写好的信件 | 编辑功能 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 编辑信件接口 | 李雪纯 | Not Done | 1.5
|  | 上传数据到数据库 | 曾雨晴 | Not Done | 2
4 | 作为用户，我希望为所写的信件设置不同的样式 | 更换信纸 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 插入图片 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 更换字体格式 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 插入音频 | 赵一鸣 | Not Done | 4
5 | 作为用户，我希望能够删除不想保留的信件 | 删除功能 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 删除信件接口 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
6 | 作为用户，我想能够恢复误删的信件 | 信件恢复接口 | 安文悦 | Not Done | 1
|  | 信件恢复功能 | 马晓艳 | Not Done | 1.5
7 | 作为用户，我希望写给不同人的信件能够分类 | 信件分类 | 姜皓天 | Not Done | 1.5
|  | 获取分类数据接口 | 赵一鸣 | Not Done | 1.5
8 | 作为用户，我希望能够查看自己所写的信件 | 新建信件 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 前端接口请求实现 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 信件列表显示 | 赵一鸣 | Not Done | 2
9 | 作为用户，我希望能够添加和删除收信人 | 添加收信人接口 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 添加功能 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
|  | 删除收信人 | 安文悦 | Not Done | 0.5
|  | 删除接口 | 马晓艳 | Not Done | 1

## sprint2
Total Remaining
| TODAY: | 2019/11/18（第十二周周一） |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第二个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 37.5
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
10 | 作为一个新手用户，我希望能够有一个一起写使用指南，以便于方便我了解这个软件功能和使用情况来知道自己使用和判断是否满足自我的需求。 | 书写数据库 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端请求代码实现 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 展示界面实现 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
11 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建主题，以便于我有一个简单的分类和共同记录轨迹故事的私人空间 | 新建界面实现 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 选择主题图片上传至数据库 | 赵一鸣 | Not Done | 3
|  | 自定义昵称上传至数据库 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
|  | 获取上传数据自动生成新主题 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 自动生成时间轴显示 | 安文悦 | Not Done | 1
12 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除主题，以便于我及时清除不需要的主题分类，维护主题列表 | 删除接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 删除后台数据 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
|  | 前后端交互实现 | 曾雨晴 | Not Done | 1
13 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建一起写信件，以便于随时记录心情、轨迹故事 | 新建信件界面实现 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 标题、内容上传接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 后台新建函数实现 | 姜皓天 | Not Done | 1.5
|  | 更换信纸背景 | 安文悦 | Not Done | 3
14 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个查看一起写信件，以便于时常回忆彼此的故事以及当时的心情 | 获取后台数据 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
|  | 修改内容并上传 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 展示界面实现 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 保存、取消修改 | 马晓艳 | Not Done | 1.5
15 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除一起写信件，以便于处理轨迹树，清除不愿意留存的故事 | 删除数据库内容 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 后台删除函数实现 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 前端接口实现 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
16 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个新建、删除等操作后的跳转，以便于增强我的用户体验，使用感流畅 | 保存修改信件内容后跳转 | 安文悦 | Not Done | 0.5
|  | 删除主题后跳转 | 安文悦 | Not Done | 0.5
|  | 新建主题后跳转 | 安文悦 | Not Done | 0.5
17 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个邀请一起写的成员，以便于我选择一起写和共同记录轨迹故事的对象 | 邀请界面实现 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 查看成员界面实现 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 生成邀请链接 | 马晓艳 | Not Done | 4
|  | 邀请界面接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 2
18 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个删除一起写的成员，以便于自己剔除或者修改成员来更好的记录 | 后台删除函数实现 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 弹出手机端确认删除警示 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 删除权限实现（被邀请人不可进行删除） | 马晓艳 | Not Done | 3.5
19 | 作为一个轨迹记录爱好者，我希望能够有一个下滑过程回到顶部，以防止书写过程以及后期翻阅过程内容太多，不易返回 | 回到顶部函数实现 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
20 | 作为一个情感分享者，我希望能够有一个打包成信，以便于多篇信件包装分享以及实体印刷邮寄 | 打包成信界面实现 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 打包函数实现 | 马晓艳 | Not Done | 4.5
|  | 支付宝接口接入 | 赵一鸣 | Not Done | 5
21 | 作为一个情感分享者，我希望能够有一个分享链接，能够复制链接发送给自己的微信或者qq好友查看，以便于被分享者可以查看内容，体悟情感 | 第三方接口接入 | 安文悦 | Not Done | 4
|  | 查看权限实现 | 姜皓天 | Not Done | 3
|  | 分享链接生成代码 | 马晓艳 | Not Done | 5

## sprint3
Total Remaining
| TODAY: | 2019/11/25(第十三周周一) |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第三个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 67
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
22 | 作为一个新用户，我希望自己可以通过观看新手指南查看如何使用用户邮箱。 | 后台编写指南文案 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 信箱接口拿到数据 | 安文悦 | Not Done | 1
|  | 前端请求拿到数据 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端页面实现 | 马晓艳 | Not Done | 1
23 | 作为一个新用户，我希望可以通过点亮收藏标志来标记我的信件 | 信件接口拿到数据 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 根据数据选择收藏的状态 | 赵一鸣 | Not Done | 1.5
24 | 作为一个用户，我希望可以通过点击标志取消我之前收藏过的信件 | 信件接口拿到数据 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 根据数据选择收藏的状态 | 安文悦 | Not Done | 1.5
|  | 通过点击事件设置收藏标志的状态 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 将状态通过一个接口传给后台 | 马晓艳 | Not Done | 2
|  | 后台接收 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
25 | 作为一个用户，我希望自己在信箱中打开信件获取详情内容 | 展示信件接口 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端请求拿到数据 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 前端页面完成实现 | 安文悦 | Not Done | 0.5
26 | 作为一个用户，我希望可以在浏览信箱时看到一部分内容 | 展示信件接口 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端请求拿到数据 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 前端页面完成实现 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
|  | 使用特定css样式去展示 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
27 | 作为一个用户，我希望把无用的邮件放到回收站中 | 删除信件接口 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 设置状态位 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 回收箱接口 | 姜皓天 | Not Done | 1.5
|  | 回收站传数据 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
|  | 前端页面渲染 | 曾雨晴 | Not Done | 1
28 | 作为一个用户，我希望可以通过搜索关键词找到我想要的信件 | 使用antd | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端页面完成 | 李雪纯 | Not Done | 1
29 | 作为一个用户，我希望可以通过一个界面更改自己的用户信息 | 更改用户接口 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 获取数据 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 前端页面渲染 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
30 | 作为一个用户，我希望可以修改自己的昵称 | 更改用户接口 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
|  | 获取数据 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端页面渲染 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
31 | 作为一个用户，我希望可以更改我自己的头像 | 更改用户接口 | 安文悦 | Not Done | 3
|  | 获取数据 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 前端页面渲染 | 马晓艳 | Not Done | 1
32 | 作为一个用户，我希望可以查看我注册时使用的手机号 | 获取个人信息接口 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 请求数据 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
|  | 前端页面根据需要渲染 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
33 | 作为一个用户，我希望可以收到版本更新的消息 | 用户通知消息接口 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 获取数据 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端页面渲染 | 马晓艳 | Not Done | 1
34 | 作为一个用户，我希望可以看到我写过的信件总数 | 获取个人信息接口 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 请求数据 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端页面根据需要 | 李雪纯 | Not Done | 1
35 | 作为一个用户，我希望可以看到我分享过的信件总数 | 获取个人信息接口 | 安文悦 | Not Done | 1
|  | 请求数据 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 前端页面根据需要渲染 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
36 | 作为一个用户，我希望可以通过收藏夹查看我收藏过的信件 | 收藏夹接口 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 请求数据 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端页面根据需要渲染 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
37 | 作为一个用户，我希望可以通过回收站找到删除过的信件 | 回收站接口 | 安文悦 | Not Done | 1.5
|  | 请求数据 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端页面根据需要 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
38 | 作为一个用户，我希望可以在回收站里面彻底删除信件 | 调用回收站删除接口 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 返回给回收站 | 赵一鸣 | Not Done | 2
|  | 更改页面state重新渲染 | 李雪纯 | Not Done | 1
39 | 作为一个用户，我希望在收藏夹里面删除信件 | 调用收藏夹删除接口 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 返回给回收站 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 更改页面state重新渲染 | 马晓艳 | Not Done | 1
40 | 作为一个用户，我希望通过按钮管理消息提示开关 | 获取信息接口 | 曾雨晴 | Not Done | 3
|  | 请求数据 | 赵一鸣 | Not Done | 2
|  | 前端页面根据需要渲染 | 李雪纯 | Not Done | 1
41 | 作为一个用户，我希望可以修改我的密码 | 获取密码接口 | 安文悦 | Not Done | 1.5
|  | 请求数据 | 姜皓天 | Not Done | 1
|  | 前端页面根据需要渲染 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
|  | 返回新密码数据 | 曾雨晴 | Not Done | 1
42 | 作为一个用户，我希望可以切换用户登录 | 页面退出并跳转至登录页面 | 赵一鸣 | Not Done | 1
43 | 作为一个用户，我希望可以通过帮助页面查看如何使用软件 | 数据口编写文案 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 请求帮助接口 | 姜皓天 | Not Done | 3
|  | 前端渲染 | 马晓艳 | Not Done | 1
44 | 作为一个用户，我希望可以通过反馈界面把内容传给客服 | 前端把请求到的数据通过接口传到数据库 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 后台界面通过数据库拿到反馈的内容 | 赵一鸣 | Not Done | 5

## sprint4
Total Remaining
| TODAY: | 2019/12/9（第十五周周一） |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第四个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 31
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
45 | 作为一个系统管理员，我希望能够对所有用户进行性别，年龄，用户比例等的分析管理 | 按照时间进行用户的性别比例统计 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 按照时间进行新老用户的比例统计 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 按照时间进行用户的年龄分布统计 | 赵一鸣 | Not Done | 1
46 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据APP的使用情况对用户进行统计，以便于我了解用户 | 后台相关接口实现 | 姜皓天 | Not Done | 1.5
|  | 页面实现接口请求 | 安文悦 | Not Done | 1
|  | 新注册用户，累计注册用户及访问量统计 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 按时间顺序显示APP的注册数，访问量等使用情况 | 李雪纯 | Not Done | 3
47 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据用户的使用情况进行搜索，以便于我更快的查询数据 | 按时间进行搜索 | 马晓艳 | Not Done | 2.5
|  | 按用户访问量搜索 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
48 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户书写或分享的信件进行统计，以便于我更好的分析了解用户的喜好和需求 | 昨日新增写信数的统计 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 后台相关接口实现 | 姜皓天 | Not Done | 1.5
|  | 新增分享链接数的统计 | 安文悦 | Not Done | 3
|  | 累计写信数的统计 | 马晓艳 | Not Done | 2.5
49 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户书写的信件进行查询，以求进一步了解用户 | 按时间顺序显示每天的新增写信，新增链接，累计写信等情况 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 按照时间搜索每日的写信情况 | 李雪纯 | Not Done | 1.5
50 | 作为一个系统管理员，我希望能够按照某些情况对信件进行搜索 | 按时间进行信件搜索 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
|  | 按信件类型进行信件搜索 | 安文悦 | Not Done | 0.5
|  | 按写信数进行搜索 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 按分享链接数进行搜索 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
51 | 作为一个系统管理员，我希望能够对私密写相关信件进行统一管理，以便进行相应操作 | 后台接口实现 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
|  | 前端页面完成接口请求 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 按用户id显示私密写信件情况 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 按信件关键词搜索信件 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 按信件创建时间搜索信件 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 按信件创建者搜索信件 | 马晓艳 | Not Done | 1.5
|  | 对私密写信件进行删除 | 曾雨晴 | Not Done | 1
52 | 作为一个系统管理员，我希望能够对一起写相关信件进行统一管理，以便进行相应操作 | 后台接口实现 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 前端页面完成接口请求 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
|  | 按用户id显示一起写信件情况 | 赵一鸣 | Not Done | 2
|  | 按信件关键词搜索信件 | 安文悦 | Not Done | 1
|  | 按信件创建时间搜索信件 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 对信件进行删除操作 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 显示一起写信件的人员详情 | 安文悦 | Not Done | 3
53 | 作为一个系统管理员，我希望能够发布一些相关通知或消息，以此让用户了解应用 | 按时间显示通知 | 赵一鸣 | Not Done | 3
|  | 分类显示已发通知及未发通知 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 通知添加 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 通知删除 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 显示通知详情 | 安文悦 | Not Done | 1.5
54 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户分享的信件进行管理 | 分享链接显示 | 曾雨晴 | Not Done | 1.5
|  | 按时间显示分享情况 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 删除分享链接 | 赵一鸣 | Not Done | 2
|  | 链接自动生成 | 马晓艳 | Not Done | 6

## sprint5
Total Remaining
| TODAY: | 2019/12/16（第十六周周一） |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第五个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 32
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
55 | 作为一个系统管理员，我希望能够对管理员的具体信息了解，以便进行管理 | 后台接口实现 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 前端完成接口请求 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 根据管理员id显示管理员信息 | 曾雨晴 | Not Done | 2
|  | 按注册手机号搜索管理员 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
|  | 按注册时间搜索管理员 | 李雪纯 | Not Done | 2
|  | 按昵称搜索管理员 | 安文悦 | Not Done | 0.5
56 | 作为一个系统管理员，我希望能够对管理员进行管理，以便管理人员 | 删除管理员 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 添加管理员 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 统计管理员总数 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
57 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户具体信息了解，以便我了解用户 | 后台接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端完成接口请求 | 李雪纯 | Not Done | 0.5
|  | 根据用户id显示用户详细信息 | 安文悦 | Not Done | 3
|  | 根据昵称搜索用户 | 姜皓天 | Not Done | 0.5
|  | 根据用户id搜索用户 | 马晓艳 | Not Done | 0.5
|  | 根据用户账号搜索用户 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
58 | 作为一个系统管理员，我希望能够对用户删除添加，以便进行管理 | 后台接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 2.5
|  | 前端完成接口请求 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 删除用户 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 统计用户总数 | 姜皓天 | Not Done | 1
59 | 作为一个系统管理员，我希望能够对信纸数量样式了解，以便管理 | 后台接口实现 | 马晓艳 | Not Done | 2
|  | 前端接口调用 | 曾雨晴 | Not Done | 1
|  | 根据信纸id显示信纸 | 赵一鸣 | Not Done | 0.5
60 | 作为一个系统管理员，我希望能够对信纸进行增加删除，以便管理 | 添加信纸 | 李雪纯 | Not Done | 4
|  | 删除信纸 | 安文悦 | Not Done | 2
|  | 展示信纸 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 下载信纸 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 统计信纸数量 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
61 | 作为一个系统管理员，我希望能够根据管理者账号密码登录，有助于系统的安全性 | 后台接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 3.5
|  | 前端接口调用 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 根据账号密码登入 | 安文悦 | Not Done | 0.5
62 | 作为一个系统管理者，我希望能够根据登录账号显示账户名称，方便记录操作 | 后台接口实现 | 姜皓天 | Not Done | 2
|  | 前端接口调用 | 马晓艳 | Not Done | 1
|  | 根据登录账号显示昵称 | 曾雨晴 | Not Done | 0.5
63 | 作为一个系统管理者，我希望能够退出登录，有利于系统安全 | 后台接口实现 | 赵一鸣 | Not Done | 1
|  | 前端接口调用 | 李雪纯 | Not Done | 1
|  | 退出登录 | 安文悦 | Not Done | 0.5