## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 最热图书推荐 | 作为一个偶尔读书书友，我希望能够有一个最热图书推荐，以便于减轻我选书的困惑。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 93 |  |  | 6
2 | 1 | 1 | user story | 信箱收信 | 作为一个写信的人，我希望通过信箱放置收到的来信， | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 信箱搜索功能 | 作为一个写信的人，希望可以收藏某些来信 | Initial Feature | Not Done | 4 | 92 |  |  | 4
4 | 1 | 1 | user story | 来信的收藏功能 | 作为一个写信的人，希望收到别人的来信 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 我的 信息更改 | 作为一个写信的人，希望可以更改自己的昵称和头像 | Initial Feature | Not Done | 3 | 91 |  |  | 3
6 | 1 | 1 | user story | 消息通知开关 | 作为一个写信的人，希望可以通过开关控制消息通知 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
7 | 1 | 1 | user story | 收藏夹 | 作为一个写信的人，希望可以通过收藏夹找到所有收藏的页面 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1
8 | 1 | 1 | user story | 回收站 | 作为一个写信的人，希望可以通过回收站找到最近删除的信件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 |  |  | 2
9 | 1 | 1 | user story | 写信数 | 作为一个写信的人，希望通过写信的数找到自己写过的信件 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1
10 | 1 | 1 | user story | 分享 | 作为一个写信的人，希望通过点击分享界面找到自己分享出去的界面 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
Total | [7 empty] | 21
Note on H12: Luc Segers: total amount of estimated hours
Note on I14: Luc Segers: total amount of estimated hours